## Feuille 3
Responsable | Catégorie | Tâche | Temps estimé (heures) | Etat | Dépendances
Lita & Maharina | Configuration | Mise en place projet mobile | 2 | TRUE | Aucune
Maharina | Configuration | Configuration Firebase | 1 | TRUE | Projet mobile
Lita | Configuration | Intégration API REST | 1 | TRUE | Firebase
Maharina | Authentification | Écran de connexion | 1 | TRUE | Configuration
Maharina | Authentification | Synchronisation fournisseur identité | 0.5 | TRUE | API REST
Maharina | Authentification | Gestion sessions/tokens | 1 | TRUE | Écran connexion
Lita | Authentification | Gestion des erreurs d'authentification | 2 | TRUE | Sessions/tokens
Lita | Profil | Interface profil utilisateur | 3 | TRUE | Authentification
Lita | Profil | Intégration appareil photo | 1 | TRUE | Interface profil
Lita | Profil | Modification/sauvegarde profil | 1 | TRUE | Interface profil
Maharina | Profil | Synchronisation profil backend | 2 | TRUE | Modification profil
Lita | Notifications | Configuration Firebase notifications | 2 | TRUE | Firebase
Maharina | Notifications | Notifications opérations | 3 | TRUE | Configuration notifications
Lita | Notifications | Notifications cryptos favorites | 1 | TRUE | Configuration notifications
Maharina | Interface Cours | Écran cours temps réel | 2 | TRUE | Configuration
Lita | Interface Cours | Actualisation automatique | 2 | TRUE | Écran cours
Maharina | Interface Cours | Système favoris | 2 | TRUE | Écran cours
Lita | Interface Cours | Affichage variations | 3 | TRUE | Actualisation
Maharina | Portefeuille | Interface portefeuille | 3 | TRUE | Interface Cours
Maharina | Portefeuille | Affichage solde/cryptos | 3 | TRUE | Interface portefeuille
Lita | Portefeuille | Historique transactions | 2 | TRUE | Interface portefeuille
Lita | Portefeuille | Filtres historique | 2 | TRUE | Historique transactions
Maharina | Transactions | Écrans dépôt/retrait | 1 | TRUE | Portefeuille
Maharina | Transactions | Formulaires transaction | 1 | TRUE | Écrans dépôt/retrait
Lita | Transactions | Validations/confirmations | 1 | TRUE | Formulaires transaction
Maharina | Transactions | Intégration backend opérations | 4 | TRUE | Validations/confirmations
Lita & Maharina | Tests | Tests fonctionnels | 2 | TRUE | Toutes les features
Maharina & Lita | Tests | Documentation code | 1 | TRUE | Tests fonctionnels
Lita & Maharina | Tests | Préparation APK | 2 | TRUE | Documentation